Michael A. Bächle, Stephan Daurer, Arthur Kolb
Einführung in die Wirtschaftsinformatik
Fallstudienbasiertes Lehrbuch mit zahlreichen Übungsaufgaben und Musterlösungen
4., überarbeitete und erweiterte Auflage
Verlag DeGruyter Oldenbourg 2017

---
Inhalt
1. Was ist Wirtschaftsinformatik?
2. Informationsmanagement
3. IT-Projektmanagement
4. Geschäftsprozessmodellierung
5. Datenmodellierung
6. Integrierte betriebliche Informationssysteme
7. E-Commerce-Systeme
8. Managementunterstützungssysteme
9. Zusammenarbeitssysteme
10. Wissensmanagementmodelle
11. Digitale Märkte
12. Digitale Transformation
Teil 1:
Methoden
Teil 2:
Systeme
Teil 3:
Anwendungsfelder

---
IT-Projektmanagement

---
Ziele
Ziele
Sie kennen die Aufgaben des Managements von IT-Projekten.
Sie können die Projektmanagementphasen erläutern und diese im Rahmen von Projektphasenmodellen einordnen.
Sie kennen die wesentlichen Rollen, Events und Berichte von Scrum.
Lernziele in diesem Kapitel

---
Definition (DIN 69901)
Was charakterisiert ein Projekt?
Definition (DIN 69901)
Was charakterisiert ein Projekt?
[Quelle: DIN 69901]
Ein Projekt ist ein Vorhaben, das durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist
Projekt
Zeitlich begrenzt
Spezifische Organis-ation
Erheblicher Umfang und Komplexität
Einmalige Aufgaben-stellung
Klare Zielvorgabe
Eigene Ressourcen
[Speaker Notes: Ein Projekt: ist ein einmaliges Vorhaben ist zeitlich begrenzt durch definierte Start- und Endetermine ist ein komplexes Vorhaben mit verschiedenen Techniken und Methoden hat klare Ziele macht die Zusammenarbeit von Menschen aus unterschiedlicher Fachgebieten mit unterschiedlichen Kenntnissen und unterschiedlichen Sprech- und Denkgewohnheiten erforderlich löst neuartige und unbekannte Probleme steht unter besonderem Risiko hat ein eigenes Budget, welches nicht überschritten werden darf. Während des Projektes stehen der Leiter und das Team unter besonderem Druck! Ein Projekt ist eine zeitlich befristete, mit einem eigenen Budget ausgestattete, inhaltlich klar definierte und über die jeweilige Organisationseinheit hinausgehende komplexe Aufgabenstellung]

---
Klassifizierung von Projekten
Kunde vs. Objekt
Klassifizierung von Projekten
Kunde vs. Objekt
	Investitions-Projekte	Entwicklungs-Projekte	Organisations-Projekte
Externer Kunde	Analog zu internen Projekten mit externen Auftraggeber
Interner Auftraggeber	Einrichten einer neuen Fertigungs-strasse	Entwicklung eines neuen Produktes (Produkt-management)	Entwicklung einer neuen Vertriebs-struktur
[Speaker Notes: Projekte der gleichen Projektart weisen einen vergleichbaren „Projektcharakter“ auf mit ähnlichen Herausforderungen, Arbeitsweisen, Risiken und Chancen. Gruppierung mit Hilfe von „Dimensionen“ wie Projektauftraggeber, Projektinhalt]

---
Projektphasen: Lebenszeit eines Projektes
Projektphasen: Lebenszeit eines Projektes
Projektvorfeld
Projektideen
Lebenszeit des Systems
Systemnutzung
Projektabschluss
Projekt
Projektstart
Lebenszeit des Projekts
Projektmanagement
[Speaker Notes: Siehe Charakteristika eines Projektes (begrenzter, definierter Zeitrahmen)]

---
From Projects to Operations
From Projects to Operations
Operation (Production)
Ideas,
Studies
Analysis Phase
Design Phase
Implementation Phase
Test Phase
Deployment Phase
Time
Project
End
Project
Start
Project phases are surrounded by related activities that are not part of the project

---
Project Management Life Cycle
Projekt Management Life Cycle
Initiali-sierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss

---
Core and Project Management Processes
Core and Project Management Processes
I
D
P
S
A
Wertschöpfungsprozesse
Projektprozesse
Projekt Management Prozesse

---
Projektlebenszyklus und Phasenaufteilung
Projektlebenszyklus und Phasenaufteilung
Projektlebenszyklus
Projektphasen
Projektmanagementphasen
Initialisierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss
4 bzw. 5-Phasen
X-Phasen
(firmen- und / oder branchen-abhängig)
Projektlebenszyklus und Phasenaufteilung der DIN 69901: 2009
[Speaker Notes: Die Projektmanagement-Prozesse können über den Projektverlauf hinweg in Phasen unterteilt werden (Initialisierung, etc.) Das Projekt kann in Projektphasen unterteilt werden, diese beziehen sich die Projektinhalte wie z.B. Konzeption, Produktion…]

---
Detaillierung des Zusammenhangs Projektmanagementphasen - Projektphasen

---
Projektauftrag
Projektauftrag
Element	Erster Auftrag	Spätere Phasen
Projektname	Ja	Ja
Projekt-Nr.	Ja	Ja
Projektleiter	Ja	Ja
Auftraggeber	Ja	Ja
Anlass für das Projekt	Ja	Ja
Kurzbeschreibung	Ja	Ja
Ziele, erwarteter Nutzen	Grob	Ja
Rahmenbedingungen	Ja	Ja
Geplanter Endtermin	Falls abschätzbar	Ja
Meilensteine	fallweise	Ja
Arbeitspakete	nein	Ja
Budgetrahmen	In der Regel	Ja
Projektorganisation	Ja	Ja
Reporting/Kommunikation	Ja	Ja
Unterschriften	Ja	Ja

---
Die Planung im Überblick
Ergebnisse
Die Planung im Überblick
Ergebnisse
Ziele
Projektauftrag
Lastenheft/Anforderung
Projektorganisation
Aufwandschätzung /
Dauerschätzung
Ablaufplan
Kostenplan
Ressourcenplan
Terminplan
Risikoanalyse
Projektstrukturplan /
Arbeitspakete
Externe Aufträge
Liquiditätsplan

---
Die Realisierung im Überblick
Regelkreis (1)
Die Realisierung im Überblick
Regelkreis
Soll
Projektdurchführung
IST
Berichts-
wesen
2. Projekt-
überwachung
Abweich-
ungen
1. Projekt-
planung
Soll
Vorgaben
Maßnahmen
3. Projekt-
steuerung
Änderun-
gen
[Speaker Notes: Projektplanung: Ermittlung der Sollwerte für die Durchführung und die Überwachung Änderungen und Gegenmaßnahmen während der Durchführung fließen als neue Vorgaben in die Planung ein – Planung findet auch während der Durchführung statt Projektdurchführung Geplanten Aufgaben und Vorgänge werden bearbeitet Aktuelle Ist-Zustand wird regelmäßig in Form von Berichten and die Projektüberwachung weitergeleitet Projektüberwachung Istwerte werden mit den Sollwerten verglichen Abweichungen werden an die Projektsteuerung gemeldet – Gegenmaßnahmen Projektsteuerung Abweichungen zwischen Soll-/Ist werden analysiert Reaktion auf Abweichungen werden Maßnahmen entwickelt Änderungen werden zusätzlich als neue Planvorgaben an die Projektplanung weitergeleitet]

---
Projektabschluss im Projektablauf
Projektabschluss im Projektablauf
1. Produkt-abnahme
2. Projekt-abschluss-analyse
3. Erfahrungs-sicherung
4. Projekt-auflösung
5. Gewähr-leistung
Projekt-initialisierung
Projekt-definition
Projekt-planung
Projekt-steuerung
Projekt-abschluss
Aktivitäten in der Phase
Projektabschluss

---
Agiles Projektmanagement – Das agile Manifest - Werte
Agiles Projektmanagement – Das agile Manifest - Werte
- Individuen und Interaktionen wichtiger als Prozesse und Werkzeuge
- Funktionierende Software wichtiger als umfassende Dokumentation
- Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger als Vertragsverhandlung
- Reagieren auf Veränderung wichtiger als das Befolgen eines Plans

---
Scrum-Prozess nach Sutherland
Scrum-Prozess nach Sutherland

---
Aufgaben zum Informationsmanagement
Aufgaben zum IT-Projektmanagement
1. Wie lassen sich Projekte klassifizieren?
2. Wie hängen Projektmanagementphasen und Projektphasen zusammen?
3. Welche Projektmanagementphasen kennen Sie?
4. Welche Rollen kennt Scrum?
5. Welche Werte unterscheiden das „konventionelle“ Projektmanagement vom agilen Projektmanagements?
Komplexfrage zur Fallstudie
Sie sind Mitarbeiter des ausgelagerten IT-Unternehmens und gerade zum Projektleiter ernannt worden. Erstellen Sie einen Projektauftrag zum Abschluss der Definition.